## 01·Centro de Mando
OPERACIÓN MERIDIANO
Centro de Mando
Estado general — Operación Meridiano · 2.000 POS · 30-60 días
INDICADOR | VALOR | DETALLE
Objetivo de despliegue | 2.000 | terminales POS
Agencias activadas | 203 | de 278 del universo BDT
Velocidad requerida | 67 | POS/día (modo 30 días)
Hubs regionales | 4 | CENTINELA·FRONTERA·LLANO·AURORA
DISTRIBUCIÓN POR HUB
Hub | POS | % Total | Agencias | Cumpl. BDT | Estatus
H1 · CENTINELA · Capital Centro | 1158 | 57.9% | 66 | 14.1% | CRÍTICO
H3 · LLANO · Centro Occidente | 250 | 12.5% | 42 | 21.3% | URGENTE
H2 · FRONTERA · Occidente | 418 | 20.9% | 57 | 17.2% | CRÍTICO
H4 · AURORA · Oriente | 174 | 8.7% | 38 | 29.4% | URGENTE
TOTAL | 2000 |  | 203

## 02·Metodología
OPERACIÓN MERIDIANO
Metodología de Distribución
Modelo de Potencial Acotado (MPA) — criterios cuantitativos auditables
CAPA 1 · CUOTA POR HUB/ESTADO
• Cuota = Meta_BDT × (1 − %Cumplimiento) × Factor_urgencia
• Factor urgencia: <20% → 1.5 ¦ <40% → 1.2 ¦ ≥40% → 1.0
• Normalización: Cuota_final = score / Σscores × 2.000
CAPA 2 · ALÍCUOTA POR AGENCIA
• peso = √(Rentabilidad) [rendimientos decrecientes]
• POS = peso / Σpesos × Cuota_estado
• Techo = 15% cuota estado ¦ Piso = 2 POS ¦ Excluir rent ≤ 0
• Excedente topado → redistribución proporcional
JUSTIFICACIÓN DE LA RAÍZ CUADRADA
• Rentabilidad pura concentraba 650/734 POS en una agencia (88%)
• √rentabilidad reconoce techo físico: 4× rentabilidad ≠ 4× capacidad
• Resultado: La Principal 650 → 110 POS ¦ concentración 88% → 15%
DECISIONES DE DISEÑO
• Variable única: rentabilidad (transaccionalidad/accesibilidad no disponibles)
• Exclusión: 17 agencias negativas fuera ¦ 37 bajo P15 en lista de espera
• Clasificación: Tiers ALFA-DELTA por percentil de rentabilidad nacional

## 03·Hubs Regionales
OPERACIÓN MERIDIANO
Hubs Regionales de Despliegue
Capa geográfica — 4 hubs logísticos preposicionados
Hub / Región | POS | % Total | Agencias | Cumpl.BDT | ALFA | BRAVO | CHARLIE | DELTA
H1 · CENTINELA · Capital Centro | 1158 | 57.9% | 66 | 14.1% | 10 | 20 | 21 | 15
H3 · LLANO · Centro Occidente | 250 | 12.5% | 42 | 21.3% | 5 | 8 | 13 | 16
H2 · FRONTERA · Occidente | 418 | 20.9% | 57 | 17.2% | 4 | 8 | 16 | 29
H4 · AURORA · Oriente | 174 | 8.7% | 38 | 29.4% | 2 | 4 | 11 | 21
TOTAL | 2000 |  | 203
ESTADOS POR HUB
Estado | Hub | POS | %2000 | Meta BDT | Inst.BDT | %Cumpl | Brecha | Top1%
Gran Caracas | Capital Centro | 734 | 36.7% | 9540 | 1014 | 10.6% | 8526 | 15%
Carabobo | Capital Centro | 181 | 9% | 2385 | 278 | 11.7% | 2107 | 15%
Aragua | Capital Centro | 78 | 3.9% | 1113 | 217 | 19.5% | 896 | 15%
La Guaira | Capital Centro | 45 | 2.2% | 636 | 116 | 18.2% | 520 | 38%
Apure-Amazonas | Capital Centro | 44 | 2.2% | 636 | 122 | 19.2% | 514 | 20%
Miranda | Capital Centro | 41 | 2.1% | 954 | 360 | 37.7% | 594 | 17%
Guárico | Capital Centro | 35 | 1.8% | 636 | 128 | 20.1% | 508 | 17%
Portuguesa | Centro Occidente | 86 | 4.3% | 1176 | 180 | 15.3% | 996 | 15%
Yaracuy | Centro Occidente | 81 | 4% | 1050 | 111 | 10.6% | 939 | 15%
Barinas | Centro Occidente | 56 | 2.8% | 1134 | 325 | 28.7% | 809 | 14%
Lara | Centro Occidente | 27 | 1.4% | 630 | 234 | 37.1% | 396 | 19%
Zulia | Occidente | 252 | 12.6% | 3213 | 280 | 8.7% | 2933 | 15%
Táchira | Occidente | 62 | 3.1% | 1134 | 236 | 20.8% | 898 | 15%
Trujillo | Occidente | 40 | 2% | 567 | 101 | 17.8% | 466 | 55%
Falcón | Occidente | 33 | 1.6% | 756 | 283 | 37.4% | 473 | 15%
Mérida | Occidente | 31 | 1.6% | 630 | 181 | 28.7% | 449 | 16%
Anzoátegui | Oriente | 64 | 3.2% | 1296 | 375 | 28.9% | 921 | 16%
Monagas-Delta Amacuro | Oriente | 36 | 1.8% | 684 | 157 | 23% | 527 | 33%
Nueva Esparta | Oriente | 34 | 1.7% | 684 | 183 | 26.8% | 501 | 15%
Bolívar | Oriente | 33 | 1.6% | 648 | 177 | 27.3% | 471 | 18%
Sucre | Oriente | 7 | 0.4% | 288 | 168 | 58.3% | 120 | 43%
2000

## 04·Clasif. Agencias
OPERACIÓN MERIDIANO
Clasificación de Agencias — Tiers
ALFA · BRAVO · CHARLIE · DELTA — capacidad y prioridad de despliegue
Tier | Rol operativo | Agencias | POS | % Total | Ventana
ALFA | Vanguardia | 21 | 674 | 34% | Días 1-10
BRAVO | Núcleo | 40 | 595 | 30% | Días 6-20
CHARLIE | Expansión | 61 | 413 | 21% | Días 16-30
DELTA | Reserva | 81 | 318 | 16% | Días 21-30 / Vigilancia
TOTAL |  | 203 | 2000
REGLA DE GESTIÓN POR TIER
ALFA | Despliegue garantizado · soporte premium · NPS prioritario
BRAVO | Despliegue programado · soporte estándar
CHARLIE | Despliegue por cluster geográfico · soporte compartido
DELTA | Bajo vigilancia · reasignar si no transacciona en T+15 días

## 05·Matriz Asignación
OPERACIÓN MERIDIANO
Matriz de Asignación — 203 Agencias
Trazabilidad total · fuente de verdad operativa
Agencia | Estado | Hub | Rentabilidad (Bs) | POS | Tier | Ventana | Criterio
San Fernando de Apure (51) | Apure-Amazonas | Capital Centro | 21389978.69 | 9 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
San Fernando de Apure II (275) | Apure-Amazonas | Capital Centro | 12765576.85 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Mantecal (90) | Apure-Amazonas | Capital Centro | 10459149.83 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Elorza (37) | Apure-Amazonas | Capital Centro | 8858162.76 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Achaguas (217) | Apure-Amazonas | Capital Centro | 8500710.51 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Guasdualito (22) | Apure-Amazonas | Capital Centro | 1800983.16 | 7 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
C.C Aviadores (576) | Aragua | Capital Centro | 64438946.77 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Maracay Av. Miranda (191) | Aragua | Capital Centro | 34652757.96 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
La Victoria (87) | Aragua | Capital Centro | 12853833.02 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
San Sebastián de los Reyes (197) | Aragua | Capital Centro | 12716963.93 | 12 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Tejerías (150) | Aragua | Capital Centro | 7940499.15 | 10 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Santa Cruz de Aragua (198) | Aragua | Capital Centro | 6245500.67 | 9 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Cagua (131) | Aragua | Capital Centro | 2564708.32 | 6 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Camatagua (105) | Aragua | Capital Centro | 1669880.91 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
San Diego (545) | Carabobo | Capital Centro | 101868137.09 | 27 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Naguanagua (408) | Carabobo | Capital Centro | 47475264.15 | 27 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
C.C. Caribbean Plaza (577) | Carabobo | Capital Centro | 24546367.81 | 27 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Mariara (135) | Carabobo | Capital Centro | 11449867.01 | 24 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Cedeño (407) | Carabobo | Capital Centro | 8596279.74 | 21 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Guacara (161) | Carabobo | Capital Centro | 7522266.53 | 20 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Tocuyito (156) | Carabobo | Capital Centro | 7509478.33 | 19 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Puerto Cabello (86) | Carabobo | Capital Centro | 5114029.7 | 16 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
La Principal (473) | Gran Caracas | Capital Centro | 11326847708.16 | 110 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Centro Lido (322) | Gran Caracas | Capital Centro | 355364203.04 | 92 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
El Hatillo (160) | Gran Caracas | Capital Centro | 267794847.82 | 80 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Sabana Grande (656) | Gran Caracas | Capital Centro | 194304391.06 | 68 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Chacaíto (362) | Gran Caracas | Capital Centro | 134786921.66 | 56 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Torre Domus (462) | Gran Caracas | Capital Centro | 131445988.76 | 56 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Caracas (44) | Gran Caracas | Capital Centro | 75604718.62 | 42 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Chacao (490) | Gran Caracas | Capital Centro | 62892136.44 | 39 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
C.C.C.T. (443) | Gran Caracas | Capital Centro | 39200941.49 | 30 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Los Palos Grandes (289) | Gran Caracas | Capital Centro | 37926263.95 | 30 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Los Próceres (484) | Gran Caracas | Capital Centro | 33843153.51 | 28 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Manzanares (574) | Gran Caracas | Capital Centro | 32108451.46 | 28 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
El Marqués (566) | Gran Caracas | Capital Centro | 31173283.61 | 27 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Av. Universidad (453) | Gran Caracas | Capital Centro | 25332482.92 | 24 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Montalbán (120) | Gran Caracas | Capital Centro | 25300768.4 | 24 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Calabozo (80) | Guárico | Capital Centro | 167616516.82 | 6 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Valle La Pascua (94) | Guárico | Capital Centro | 158767288.04 | 5 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Santa María de Ipire (176) | Guárico | Capital Centro | 24533732.31 | 5 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
San Juan de los Morros II (578) | Guárico | Capital Centro | 20227056.86 | 4 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Zaraza (93) | Guárico | Capital Centro | 10956466.94 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Las Mercedes del Llano (184) | Guárico | Capital Centro | 5243128.83 | 2 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Camaguán (167) | Guárico | Capital Centro | 4341737.46 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Altagracia de Orituco II (569) | Guárico | Capital Centro | 2668080.39 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Tucupido (146) | Guárico | Capital Centro | 2336859.02 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
El Sombrero (144) | Guárico | Capital Centro | 2145776.01 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Guayabal (231) | Guárico | Capital Centro | 2003587.31 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Cabruta (243) | Guárico | Capital Centro | 1359197.64 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Ortíz (612) | Guárico | Capital Centro | 1237896.21 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Catia la Mar (190) | La Guaira | Capital Centro | 184615999 | 17 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Terminal Catia la Mar (621) | La Guaira | Capital Centro | 11889593 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Puerto Litoral (248) | La Guaira | Capital Centro | 6729359 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
La Guaira (83) | La Guaira | Capital Centro | 5044325 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Colonia Tovar (100) | La Guaira | Capital Centro | 4178357 | 7 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
San Antonio de los Altos II (520) | Miranda | Capital Centro | 27623692.22 | 7 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Guarenas (84) | Miranda | Capital Centro | 25669753.61 | 6 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Los Teques (102) | Miranda | Capital Centro | 22360388.86 | 6 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Guatire (115) | Miranda | Capital Centro | 10139040.15 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
San Antonio de los Altos (121) | Miranda | Capital Centro | 9058478.41 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Ocumare del Tuy Av. Miranda (370) | Miranda | Capital Centro | 7980134.93 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Higuerote (124) | Miranda | Capital Centro | 7282494.81 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Charallave (116) | Miranda | Capital Centro | 3839806.91 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
San Jose de Barlovento (128) | Miranda | Capital Centro | 3215467.75 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Cúa (377) | Miranda | Capital Centro | 2726477.13 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Cúpira (239) | Miranda | Capital Centro | 1237568.02 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Alto Barinas (185) | Barinas | Centro Occidente | 642366873.88 | 8 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Ciudad Bolivia (29) | Barinas | Centro Occidente | 17393976.8 | 8 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Socopó (41) | Barinas | Centro Occidente | 10781711.62 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Ciudad de Nutrias (125) | Barinas | Centro Occidente | 10365209.49 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Barinas Centro (92) | Barinas | Centro Occidente | 8605609.72 | 6 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Barinitas (222) | Barinas | Centro Occidente | 4409832.68 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Sabaneta (32) | Barinas | Centro Occidente | 4353151.41 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Arismendi (187) | Barinas | Centro Occidente | 3523333.24 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
El Cantón (203) | Barinas | Centro Occidente | 2711087.93 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Barrancas (136) | Barinas | Centro Occidente | 2101108.77 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Santa Inés (91) | Barinas | Centro Occidente | 1251547.64 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Mercabar (72) | Lara | Centro Occidente | 361992976.9 | 5 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Cabudare (166) | Lara | Centro Occidente | 250590906.4 | 4 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Barquisimeto (50) | Lara | Centro Occidente | 121017441.01 | 4 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Torre Central (397) | Lara | Centro Occidente | 82685669.14 | 4 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Carora Av. Fco de Miranda (347) | Lara | Centro Occidente | 7752870.46 | 2 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Tocuyo (179) | Lara | Centro Occidente | 7498456.66 | 2 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Quíbor (109) | Lara | Centro Occidente | 5037981.93 | 1 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Duaca (188) | Lara | Centro Occidente | 4696769.36 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Sarare (240) | Lara | Centro Occidente | 4404896.88 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Sanare (396) | Lara | Centro Occidente | 3419365.76 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Siquisique (155) | Lara | Centro Occidente | 2278196.57 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Alcaldía de Carora (400) | Lara | Centro Occidente | 1842073.5 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Acarigua Av. Libertador (343) | Portuguesa | Centro Occidente | 116172042.74 | 13 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
C.C. Buenaventura (390) | Portuguesa | Centro Occidente | 83085797.4 | 13 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Ospino (58) | Portuguesa | Centro Occidente | 58101748.75 | 13 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Guanare II (107) | Portuguesa | Centro Occidente | 53070575.57 | 13 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
San Rafaél de Onoto (395) | Portuguesa | Centro Occidente | 11364241.52 | 9 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
El Playón (165) | Portuguesa | Centro Occidente | 7809501.1 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Agua Blanca (399) | Portuguesa | Centro Occidente | 5124412.32 | 6 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Boconoíto (178) | Portuguesa | Centro Occidente | 5043981.59 | 6 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Biscucuy (106) | Portuguesa | Centro Occidente | 4666899.9 | 6 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
San Felipe 5ta. Avenida (438) | Yaracuy | Centro Occidente | 39422122.78 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Chivacoa (127) | Yaracuy | Centro Occidente | 18309008.08 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
San Carlos (65) | Yaracuy | Centro Occidente | 17171360.7 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Aroa (173) | Yaracuy | Centro Occidente | 9778058.56 | 10 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Urachiche (189) | Yaracuy | Centro Occidente | 7387873.89 | 9 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
San Felipe (71) | Yaracuy | Centro Occidente | 7063390.41 | 8 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Tinaco (152) | Yaracuy | Centro Occidente | 2724019.52 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
El Baúl (221) | Yaracuy | Centro Occidente | 2244310.72 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Sabana de Parra (606) | Yaracuy | Centro Occidente | 1528071.54 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Las Vegas (246) | Yaracuy | Centro Occidente | 1410704.96 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Punto Fijo (113) | Falcón | Occidente | 27819443.58 | 5 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Coro II (496) | Falcón | Occidente | 27508194.61 | 5 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Coro (66) | Falcón | Occidente | 11962044.87 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Mirimire (177) | Falcón | Occidente | 6142652.05 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Churuguara (499) | Falcón | Occidente | 5980721.18 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Chichiriviche (497) | Falcón | Occidente | 5946404.89 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Tucacas C.C. Morrocoy (353) | Falcón | Occidente | 5327307.41 | 2 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
San Juan de los Cayos (513) | Falcón | Occidente | 2684274.3 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Los Médanos (512) | Falcón | Occidente | 2551128.46 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Dabajuro (164) | Falcón | Occidente | 1836999.82 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Guamacho (509) | Falcón | Occidente | 1716590.9 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Mauroa (510) | Falcón | Occidente | 1507916.21 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Pueblo Nuevo (609) | Falcón | Occidente | 1435867.69 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Mérida Centro (40) | Mérida | Occidente | 40311166.91 | 5 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Tovar (21) | Mérida | Occidente | 16897126.76 | 5 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
El Vigía (28) | Mérida | Occidente | 8603207.14 | 5 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Glorias Patrias (11) | Mérida | Occidente | 4910796.34 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Timotes (27) | Mérida | Occidente | 4763767.47 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Santa Elena de Arenales (54) | Mérida | Occidente | 4351677.88 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
La Azulita (42) | Mérida | Occidente | 2934249.13 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Santo Domingo (103) | Mérida | Occidente | 1991833.81 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Valera (12) | Trujillo | Occidente | 146027021.29 | 22 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Carvajal (228) | Trujillo | Occidente | 2160577.66 | 6 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
Campo Elías (237) | Trujillo | Occidente | 2034340.65 | 6 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
Sabana Mendoza (208) | Trujillo | Occidente | 1237371.9 | 6 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
Pirineos (39) | Táchira | Occidente | 142852557.73 | 9 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Las Cristinas (126) | Táchira | Occidente | 75603425.05 | 9 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Capacho Independencia (199) | Táchira | Occidente | 55135420.3 | 8 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Táriba (56) | Táchira | Occidente | 19718240.52 | 5 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
La Grita (30) | Táchira | Occidente | 8696464.98 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
El Piñal (43) | Táchira | Occidente | 7640648.41 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
San Antonio del Táchira (55) | Táchira | Occidente | 7194515.49 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
La Concordia (24) | Táchira | Occidente | 6452097.85 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Colón (26) | Táchira | Occidente | 5720993.33 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Cordero (183) | Táchira | Occidente | 5296766.94 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
La Fría (23) | Táchira | Occidente | 3198270.6 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Pequeños Comerciantes (46) | Táchira | Occidente | 2951138.4 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
La Pedrera (36) | Táchira | Occidente | 2786784.61 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Queniquea (49) | Táchira | Occidente | 2227461.09 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Coloncito (31) | Táchira | Occidente | 1929272.25 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Rubio (45) | Táchira | Occidente | 1711038.97 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Pregonero (38) | Táchira | Occidente | 1468683.62 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Santa Ana (47) | Táchira | Occidente | 1327307.65 | 1 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Maracaibo Av. Bella Vista (320) | Zulia | Occidente | 1221186014.38 | 38 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Los Háticos (581) | Zulia | Occidente | 522809298.93 | 38 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Maracaibo Centro (98) | Zulia | Occidente | 26980548.15 | 32 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Maracaibo Av. La Limpia (159) | Zulia | Occidente | 10758308.45 | 20 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Cabimas (170) | Zulia | Occidente | 8347765.47 | 18 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Maracaibo 5 de Julio (561) | Zulia | Occidente | 4482601.11 | 13 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Encontrados (95) | Zulia | Occidente | 4244917.85 | 13 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Machiques (104) | Zulia | Occidente | 4195196.85 | 13 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Santa Bárbara del Zulia (119) | Zulia | Occidente | 3662694.08 | 12 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
La Concepción (175) | Zulia | Occidente | 3359574.65 | 11 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Casigua el Cubo (149) | Zulia | Occidente | 3246110.73 | 11 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Mene Grande (118) | Zulia | Occidente | 3153380.8 | 11 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Ciudad Ojeda (97) | Zulia | Occidente | 3047674.73 | 11 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
El Chivo (554) | Zulia | Occidente | 3023466.83 | 11 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
El Tigre (63) | Anzoátegui | Oriente | 85172652.4 | 10 | ALFA | Días 1-10 | Topada cap 15%
Puente Real Barcelona (616) | Anzoátegui | Oriente | 73654468.06 | 10 | BRAVO | Días 6-20 | Topada cap 15%
Puerto la Cruz (74) | Anzoátegui | Oriente | 10333166.53 | 8 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Lecherías (137) | Anzoátegui | Oriente | 9080776.88 | 7 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Aragua de Barcelona (157) | Anzoátegui | Oriente | 6461561.42 | 6 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Anáco (79) | Anzoátegui | Oriente | 4738809.21 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
San Tomé (529) | Anzoátegui | Oriente | 4041430.05 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Clarines (186) | Anzoátegui | Oriente | 3941551.65 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Barcelona (88) | Anzoátegui | Oriente | 2875700.37 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Pariaguán (180) | Anzoátegui | Oriente | 2486308.99 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Unare (172) | Bolívar | Oriente | 277105167.68 | 6 | ALFA | Días 1-10 | Alícuota √rentabilidad
Bolívar Edf. Los Chaguaramos (526) | Bolívar | Oriente | 6949206.38 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
San Félix (130) | Bolívar | Oriente | 5375970.82 | 4 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Torre Bell (620) | Bolívar | Oriente | 5109649.25 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
Upata (112) | Bolívar | Oriente | 3538983.93 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Maripa (169) | Bolívar | Oriente | 2811429.44 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Guasipati (625) | Bolívar | Oriente | 2636719.1 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Ciudad Bolívar (67) | Bolívar | Oriente | 2540956.49 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
El Callao (114) | Bolívar | Oriente | 2333083.42 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Caicara del Orinoco (129) | Bolívar | Oriente | 2183184.14 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Tumeremo (122) | Bolívar | Oriente | 1871884.67 | 2 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Maturin Av. Juncal (560) | Monagas-Delta Amacuro | Oriente | 81072332.63 | 12 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Tucupita (96) | Monagas-Delta Amacuro | Oriente | 23544911.36 | 9 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Caripito (171) | Monagas-Delta Amacuro | Oriente | 2522973.43 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
Maturin (69) | Monagas-Delta Amacuro | Oriente | 1817522.11 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
Maturin Av. Rivas (258) | Monagas-Delta Amacuro | Oriente | 1381770.79 | 5 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Topada cap 15%
Porlamar Av. Bolívar (549) | Nueva Esparta | Oriente | 6862097.68 | 5 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
4 de Mayo (333) | Nueva Esparta | Oriente | 5459467.1 | 5 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Boulevard Gómez (457) | Nueva Esparta | Oriente | 33051460.08 | 4 | BRAVO | Días 6-20 | Alícuota √rentabilidad
Punta de Piedras (458) | Nueva Esparta | Oriente | 3302639.85 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Isla de Coche (308) | Nueva Esparta | Oriente | 3042154.51 | 4 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Juan Griego (151) | Nueva Esparta | Oriente | 2595126.03 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Virgen del Carmen (433) | Nueva Esparta | Oriente | 1887962.45 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
San Juan Bautista (459) | Nueva Esparta | Oriente | 1730981.42 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Boca de Río (242) | Nueva Esparta | Oriente | 1709951.1 | 3 | DELTA | Días 21-30 / Vigilancia | Alícuota √rentabilidad
Cumaná (81) | Sucre | Oriente | 11396028.49 | 3 | CHARLIE | Días 16-30 | Alícuota √rentabilidad
C.C. Ciudad Cumaná (667) | Sucre | Oriente | 10624834.72 | 2 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
Cumaná Plaza (605) | Sucre | Oriente | 5625447.33 | 2 | CHARLIE | Días 16-30 | Topada cap 15%
TOTAL |  |  |  | 2000

## 06·Cronograma
OPERACIÓN MERIDIANO
Cronograma & Protocolos
6 fases con nombre clave · 2 checkpoints · 3 niveles de protocolo
FASES DE LA OPERACIÓN
Fase | Nombre clave | Ventana | Objetivo
FASE 0 | GÉNESIS | Días −7 a 0 | Preposicionar POS en 4 hubs · 12 equipos listos · data validada
FASE 1 | CARTOGRAFÍA | Días 1-3 | Validar cuotas por hub · aprobación CEO en 24h
FASE 2 | PRECISIÓN | Días 3-5 | Alícuota por agencia · matriz final · CSV operativo
FASE 3 | RUTA | Días 5-7 | Optimización de rutas (VRPTW) · clustering · Gantt diario
FASE 4 | DESPLIEGUE | Días 8-30/60 | Go-live · instalación express · 67 POS/día
FASE 5 | VIGÍA | Día 1 → | Monitoreo · reasignación de DELTA no transaccionales
PROTOCOLOS DE ESCALACIÓN
Código | Protocolo | Gatillo | Acciones
● VERDE | Operación normal | Por defecto, días 1-15 | Filtros plenos · P15 activo · techo 15% · mín 2 POS · 33-67/día
● ÁMBAR | Crisis | Día 15 si <1.000 POS | Relaja P15→P25 · duplica equipos 3→6 · techo 15→20% · activa lista espera
● ROJO | Emergencia | Día 30 si <1.800 POS | Cero exclusión rentabilidad · redistribución total equipos · outsourcing

## 07·Advertencias
OPERACIÓN MERIDIANO
Advertencias, Sesgos y Notas
Transparencia metodológica · limitaciones conocidas y decisiones de auditoría
ADVERTENCIAS CLAVE
SESGO DE URGENCIA | La fórmula envía más POS donde el BDT instaló menos (1.5× bajo 20%). Intencional: ataca la brecha del plan del banco, no solo nuestra rentabilidad. Rebalanceable en checkpoint semanal.
16 AGENCIAS SIN DATO | Universo oficial 278; con rentabilidad 262. Las 16 restantes quedan pendientes de levantamiento — no entran al reparto, no se asume cero.
UNA SOLA VARIABLE | Diseño ideal: rentabilidad + transaccionalidad + accesibilidad. Solo existe rentabilidad. Recomendación: levantar transaccionalidad antes de Fase 2.
CONCENTRACIÓN EN ESTADOS PEQUEÑOS | Trujillo (4 ag.) y Sucre (3 ag.): líder concentra 40-55%. Estructural, no defecto — con tan pocas agencias el techo 15% no activa.
VENTANA TEMPORAL | Modelo opera a 30-60 días. Si el horizonte real es mayor, se recalculan velocidades y equipos — la estructura no cambia.
DECISIONES TOMADAS — REGISTRO DE AUDITORÍA
Decisión | Resolución |  | Justificación
Método de ponderación | Potencial Acotado (√rent + techo 15%) |  | Evita concentración inejecutable; premia potencial con rend. decrecientes
Universo de agencias | 278 oficiales · 203 activas Fase 1 |  | Cobertura nacional sin diluir en no rentables
Agencias no rentables | Excluidas de Fase 1 (17 negativas) |  | No se instala donde se pierde dinero en fase de velocidad
Tamaño del universo | Tiers por capacidad, no Pareto puro |  | Velocidad no mejora concentrando (0,6 días); importa cobertura BDT
AGENCIAS EXCLUIDAS — RENTABILIDAD NEGATIVA (17)
Agencia | Estado | Rentabilidad (Bs) | Estatus
Trujillo (200) | Trujillo | -43122671.49 | Fuera Fase 1
Sambil San Cristóbal (147) | Tachira | -6018894.7 | Fuera Fase 1
Maturin Av. Bolivar (665) | Monagas | -5468705.57 | Fuera Fase 1
Monay (417) | Trujillo | -1711786.28 | Fuera Fase 1
Delicias (210) | Tachira | -1485011.24 | Fuera Fase 1
Mirimire Calle Bolívar (516) | Falcon | -1323685.32 | Fuera Fase 1
Villa del Rosario (536) | Zulia | -934212.77 | Fuera Fase 1
Bailadores (201) | Merida | -806783.76 | Fuera Fase 1
Abejales (205) | Tachira | -734707.29 | Fuera Fase 1
Chaguaramas (142) | Guarico | -559936.7 | Fuera Fase 1
Hospital Central (202) | Tachira | -498563.77 | Fuera Fase 1
Barquisimeto Calle 25 (401) | Lara | -337119.97 | Fuera Fase 1
Santa Cruz de Bucaral (613) | Falcon | -283227.57 | Fuera Fase 1
Pequiven el Tablazo (241) | Zulia | -137219.59 | Fuera Fase 1
Sambil Maracaibo (580) | Zulia | -133770.5 | Fuera Fase 1
Corpozulia (249) | Zulia | -95796.03 | Fuera Fase 1
Atabapo (687) | Amazonas | -53505.52 | Fuera Fase 1